## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Estudio de clasificación del uso excesivo de internet como problema de adicción mediante parámetros fácilmente medibles
ACTIVIDAD | OCTUBRE (1 – 31) | [5 empty] | NOVIEMBRE (1 – 30) |  |  |  |  | DIC. | RESPONSABLE*
| Sem. 1 |  | Sem. 2 | Sem. 3 |  | Sem. 4 | Sem. 5 |  | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9
1. Análisis y enunciado del problema
1.1 Investigación de fondo | [12 empty] | Equipo completo
1.2 Identificación de problemas clave | [12 empty] | Equipo completo
1.3 Síntesis del problema principal | [12 empty] | Equipo completo
1.4 Revisión y retroalimentación | [12 empty] | Equipo completo
2. Construcción del árbol de problemas
2.1 Preparación e identificación del problema principal | [12 empty] | Equipo completo
2.2 Identificación de causas raíz | [12 empty] | Equipo completo
2.3 Identificación de efectos | [12 empty] | Equipo completo
2.4 Diseño, organización y reflexión del árbol de problemas | [12 empty] | Equipo completo
◆ PRIMERA ENTREGA |  |  |  | ◆ | [8 empty] | Equipo completo
3. Planteamiento de objetivos del proyecto
3.1 Comprensión del propósito de los objetivos | [12 empty] | Equipo completo
3.2 Formulación de los objetivos del proyecto | [12 empty] | Equipo completo
3.3 Redacción y revisión de los objetivos | [12 empty] | Equipo completo
3.4 Reflexión final | [12 empty] | Equipo completo
4. Diseño de la metodología del proyecto
4.1 Comprensión de la estructura de una metodología de IA | [12 empty] | Equipo completo
4.2 Recopilación de datos | [12 empty] | Equipo completo
4.3 Entrenamiento del modelo | [12 empty] | Equipo completo
4.4 Evaluación del modelo | [12 empty] | Equipo completo
4.5 Validación clínica (opcional) | [12 empty] | Equipo completo
◆ ENTREGA FINAL | [11 empty] | ◆ | Equipo completo
* Responsable: trabajo interdisciplinario; todos los integrantes revisan las tareas de los demás para consolidar el producto final de cada etapa.
Convenciones: |  | Duración de la fase |  |  | Actividad |  | ◆ | Hito / entrega